## titra export
Projekt | Datum | Arbeitspaket NR. | Tätigkeit | Ressource | Stunden | Arbeitspaket NR. | Ist | Soll
SWP 2022 | 18.05.2022 |  | Refactor | Denis Manherz | 3 | 1 | 4.683 | 5
SWP 2022 | 17.05.2022 | 26 | Review Termin (MS2) | Denis Manherz | 0.75 | 2 | 22.75 | 10
SWP 2022 | 16.05.2022 | 26 | Review Termin Vorbereitung (MS2 Präsentation) | Denis Manherz | 0.75 | 3 | 12 | 6
SWP 2022 | 15.05.2022 | 26 | Review Termin Vorbereitung (MS2 Prototyp) | Denis Manherz | 5 | 4 | 18.75 | 16
SWP 2022 | 14.05.2022 | 28 | Training durchführen | Denis Manherz | 3.5 | 5 | 26 | 12
SWP 2022 | 13.05.2022 | 28 | Training durchführen | Denis Manherz | 10 | 6 | 0 | 6
SWP 2022 | 13.05.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 1 | 7 | 10 | 15
SWP 2022 | 11.05.2022 | 22 | Auto Trainingsplan erstellen | Denis Manherz | 8 | 8 | 13 | 4
SWP 2022 | 11.05.2022 | 25 | Statistik erstellen | Denis Manherz | 3 | 9 | 36 | 16
SWP 2022 | 05.05.2022 | 22 | Auto Trainingsplan erstellen | Denis Manherz | 4 | 10 | 15 | 9
SWP 2022 | 04.05.2022 | 16 | Benutzer anmelden | Denis Manherz | 2 | 11 | 9.75 | 30
SWP 2022 | 04.05.2022 | 15 | Benutzer registrieren | Denis Manherz | 2 | 12 | 29 | 96
SWP 2022 | 04.05.2022 | 11 | Smoketests (Benutzer registrieren, anmelden) | Denis Manherz | 0.5 | 13 | 0.75 | 6
SWP 2022 | 02.05.2022 | 11 | System Testdokument | Denis Manherz | 0.75 | 14 | 0 | 20
SWP 2022 | 01.05.2022 | 23 | DateParser, ErstelleTriningsplan, dbhandler erweitern | Denis Manherz | 2.5 | 15 | 5.5 | 8
SWP 2022 | 01.05.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 0.5 | 16 | 5 | 8
SWP 2022 | 29.04.2022 | 5 | Klassendefinitionen | Denis Manherz | 3 | 17 | 0 | 8
SWP 2022 | 29.04.2022 | 23 | Trying to add dates and parsing them and oi dont even know | Denis Manherz | 5 | 18 | 0 | 4
SWP 2022 | 29.04.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 1 | 19 | 10 | 12
SWP 2022 | 27.04.2022 |  | Software Architektur Spezifikation | Denis Manherz | 1.5 | 20 | 5 | 8
SWP 2022 | 26.04.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 2 | 21 | 0 | 20
SWP 2022 | 25.04.2022 | 8 | DBHandler | Denis Manherz | 8 | 22 | 19 | 20
SWP 2022 | 19.04.2022 | 7 | Einarbeitung Visual Studio | Denis Manherz | 5 | 23 | 15.5 | 20
SWP 2022 | 19.04.2022 | 8 | SQL-Server aufsetzen und verbinden | Denis Manherz | 4 | 24 | 10 | 20
SWP 2022 | 12.04.2022 | 5 | ER-Diagramm und UML dazu | Denis Manherz | 2 | 25 | 6 | 20
SWP 2022 | 12.04.2022 | 8 | Datenbankmodellierung | Denis Manherz | 1 | 26 | 14.25 | 15
SWP 2022 | 12.04.2022 | 2 | Anforderungsspezifikation Verbesserungen | Denis Manherz | 1 | 28 | 27.5 | 16
SWP 2022 | 12.04.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 05.04.2022 | 26 | Meilenstein 1 Abgabe vorbereiten | Denis Manherz | 1 | Total | 315.433 | 430
SWP 2022 | 04.04.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 2.75
SWP 2022 | 04.04.2022 | 2 | Anforderungsspezifikation | Denis Manherz | 3
SWP 2022 | 03.04.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 4
SWP 2022 | 03.04.2022 | 5 | System Sequenzdiagramme | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 03.04.2022 | 5 | Domänenmodell | Denis Manherz | 1 | Teammitglied | Stunden
SWP 2022 | 01.04.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 2 | Denis Manherz | 131.683
SWP 2022 | 01.04.2022 | 3 | Projektplan | Denis Manherz | 2.5 | Marco Klein | 110.25
SWP 2022 | 31.03.2022 | 2 | Anforderungsspezifikation | Denis Manherz | 0.75 | Khader alhamed | 102
SWP 2022 | 30.03.2022 | 2 | Anforderungsspezifikation | Denis Manherz | 2.5
SWP 2022 | 29.03.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 3
SWP 2022 | 25.03.2022 | 2 | Anforderungsspezifikation | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 25.03.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 0.75
SWP 2022 | 24.03.2022 | 3 | Projetkplan Latex | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 24.03.2022 | 2 | Anforderungsspezifikation Latex | Denis Manherz | 0.5
SWP 2022 | 21.03.2022 | 4 | Use Cases, funktionale Anwendungen ausarbeiten, Informationsbeschaffung | Denis Manherz | 1.25
SWP 2022 | 20.03.2022 | 2 | Meeting | Denis Manherz | 0.5
SWP 2022 | 17.03.2022 | 1 | Vision Document | Denis Manherz | 0.35
SWP 2022 | 17.03.2022 | 1 | Vision Document | Denis Manherz | 0.583
SWP 2022 | 16.03.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 0.5
SWP 2022 | 2022-03-16 | 12 | Meeting | Marco Klein | 0.5
SWP 2022 | 2022-03-20 | 12 | Meeting | Marco Klein | 0.5
SWP 2022 | 2022-03-25 | 4 | Use Cases | Marco Klein | 0.75
SWP 2022 | 2022-03-25 | 2 | Ausarbeitung Anforderungsspezifikation | Marco Klein | 0.5
SWP 2022 | 2022-03-25 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Marco Klein | 0.25
SWP 2022 | 2022-03-28 | 2 | Ausarbeitung Anforderungsspezifikation | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-03-28 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-03-29 | 2 | Ausarbeitung Anforderungsspezifikation | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-03-29 | 3 | Ausarbeitung Projektplan | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-03-30 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-01 | 4 | Fertigstellung Use Cases | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-04-01 | 5 | Fertigstellung UML Diagramme | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-04-02 | 2 | Korrekturlesen der Anforderungsspezifikation | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-02 | 2 | Fertigstellung Use Cases | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-03 | 2 | Fertigstellung Anforderungsspezifikation | Marco Klein | 4
SWP 2022 | 2022-04-04 | 1 | Fertigstellung MS1 Requirements | Marco Klein | 0.75
SWP 2022 | 2022-04-04 | 2 | Fertigstellung MS1 Requirements | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-04 | 3 | Fertigstellung MS1 Requirements | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-04 | 4 | Fertigstellung MS1 Requirements | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-04 | 5 | Fertigstellung MS1 Requirements | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-12 | 12 | Meeting | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-04-13 | 9 | Ausarbeitung Softwaredokument | Marco Klein | 4
SWP 2022 | 2022-04-17 | 7 | Einarbeitung Visual Studio | Marco Klein | 5
SWP 2022 | 2022-04-25 | 5 | Ausarbeitung UML Diagramme | Marco Klein | 3
SWP 2022 | 2022-04-28 | 5 | Ausarbeitung UML Diagramme | Marco Klein | 4
SWP 2022 | 2022-04-29 | 12 | Meeting | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-05-01 | 9 | Ausarbeitung Softwaredokument | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-05-03 | 9 | Ausarbeitung Softwaredokument | Marco Klein | 4
SWP 2022 | 2022-05-04 | 15 | Benutzer registrieren | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-05-04 | 16 | Benutzer anmelden | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-05-05 | 15 | Benutzer registrieren | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-05-05 | 16 | Benutzer anmelden | Marco Klein | 1.5
SWP 2022 | 2022-05-05 | 22 | Auto Trainingsplan erstellen | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-05-07 | 9 | Softwaredokument | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-05-10 | 12 | Meeting | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-05-10 | 23 | Recherche & Trainingseinheit | Marco Klein | 5
SWP 2022 | 2022-05-11 | 28 | Training durchführen | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-05-12 | 28 | Training durchführen | Marco Klein | 5
SWP 2022 | 2022-05-13 | 28 | Training durchführen | Marco Klein | 3
SWP 2022 | 2022-05-13 | 23 | Trainingseinheiten | Marco Klein | 3
SWP 2022 | 2022-05-14 | 9 | Softwaredokument | Marco Klein | 3
SWP 2022 | 2022-05-15 | 9 | Softwaredokument | Marco Klein | 2.5
SWP 2022 | 2022-05-15 | 11 | Testdokument | Marco Klein | 2.5
SWP 2022 | 2022-05-16 | 13 | Vorbereitung auf Review Termin | Marco Klein | 0.75
SWP 2022 | 2022-05-17 | 26 | Review Termin | Marco Klein | 0.75
SWP 2022 | 2022-05-19 | 12 | Meeting | Marco Klein | 0.5
SWP 2022 | 2022-05-21 | 1 | Änderung Dokumente zu MS1 | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-05-22 | 2 | Änderung Dokumente zu MS1 | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-05-22 | 9 | Softwaredokument | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-05-24 | 10 | Code Review | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-05-25 | 1 | Änderung Dokumente zu MS1 | Marco Klein | 1
SWP 2022 | 2022-05-25 | 9 | Softwaredokument | Marco Klein | 2
SWP 2022 | 2022-06-18 | 28 | Issue Fixes | Marco Klein | 4
SWP 2022 | 2022-06-19 | 10 | Code Review Fix & Issue Fix | Marco Klein | 4
SWP 2022 | 2022-06-20 | 26 | MS2, MS3 und Vorbereitung Präsentation | Marco Klein | 6
SWP 2022 | 2022-03-16 | 12 | Meeting | Khader Alhamed | 0.5
SWP 2022 | 2022-03-20 | 12 | Meeting | Khader Alhamed | 0.5
SWP 2022 | 2022-03-25 | 3 | Projekt Plan | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-03-25 | 3 | Anforderungsbeschreibung & Projektplan | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-03-28 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-03-29 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-03-30 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Khader Alhamed | 2
SWP 2022 | 2022-04-01 | 4 | Ausarbeitung Use Cases | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-04-02 | 5 | Ausarbeitung UML Diagramme | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-04-05 |  | Fertigstellung Use Cases | Khader Alhamed | 1
SWP 2022 | 2022-04-06 |  | Fertigstellung Use Cases & UML Diagramme | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-04-07 | 2 | Fertigstellung Use Cases | Khader Alhamed | 2
SWP 2022 | 2022-04-12 | 12 | Meeting | khader Alhamed | 1
SWP 2022 | 2022-04-26 | 5 | Ausarbeitung UML Diagramme | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-04-29 | 5 | Ausarbeitung UML Diagramme | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-04-29 | 12 | Meeting | Khader Alhamed | 1
SWP 2022 | 2022-05-04 | 20 | kalorie berchnen | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-05-05 | 9 | Softwaredokument | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-05-07 | 19 | Mahlzeit eingeben | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-05-08 | 19 | Mahlzeit eingeben | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-05-09 | 22 | Trainingplan erstellen | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-05-10 | 12 | Meeting | Khader Alhamed | 1
SWP 2022 | 2022-05-20 | 9 | Softwaredokument | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-05-21 | 9 | Softwaredokument | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-05-23 | 11 | Smoke test | Khader Alhamed | 6
SWP 2022 | 2022-06-05 |  | Unit Test | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-06-07 |  | Unit Test | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-06-10 |  | Unit Test | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-06-17 |  | Unit Test | Khader Alhamed | 5
SWP 2022 | 2022-06-18 | 10 | Code Review | Khader Alhamed | 3
SWP 2022 | 2022-06-19 | 10 | Code Review | Khader Alhamed | 2
SWP 2022 | 19.06.2022 | 10 | Codereview | Denis Manherz | 2
SWP 2022 | 19.06.2022 | 25 | Statistik | Denis Manherz | 3
SWP 2022 | 19.06.2022 | 9 | Dokumente | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 18.06.2022 | 21 | Trainingsplan erstellen | Denis Manherz | 3.5
SWP 2022 | 07.06.2022 | 22 | Auto Trainingsplan erstellen | Denis Manherz | 1.75
SWP 2022 | 06.06.2022 | 22 | Auto Trainingsplan erstellen | Denis Manherz | 2.5
SWP 2022 | 01.06.2022 | 24 | Ernährungsplan erstellen | Denis Manherz | 1.25
SWP 2022 | 23.05.2022 | 24 | Ernährungsplan erstellen | Denis Manherz | 1.5
SWP 2022 | 23.05.2022 | 10 | Codereview | Denis Manherz | 2
SWP 2022 | 22.05.2022 | 24 | Ernährungsplan erstellen | Denis Manherz | 10
SWP 2022 | 19.05.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 0.5
SWP 2022 | 18.06.2022 | 12 | Meeting | Denis Manherz | 1.25
SWP 2022 | 20.06.2022 | 12 | Abschlusspräsentation | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 20.06.2022 |  | Bug Fixes | Denis Manherz | 2.5
SWP 2022 | 06.06.2022 | 12 | Grundumsatz berechnen | Denis Manherz | 1
SWP 2022 | 21.06.2022 | 9 | Dokumente | Khader Alhamed | 4
|  |  |  | Total | 343.933